Российская Федерация

Администрация Новомихайловского сельсовета

Алтайского района

Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2015                                                       			           	№ 38

с. Новомихайловка

О мерах по разработке Комплексной программы социально-экономического развития Новомихайловского сельсовета на 2016-2020годы

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Новомихайловский сельсовет, с целью обеспечения устойчивого развития территории Новомихайловского сельсовета на среднесрочную перспективу, роста экономического потенциала, оптимальности распределения имеющихся ресурсов для решения стратегических приоритетов, дальнейшего развития местного самоуправления, администрация Новомихайловского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Приступить к разработке Комплексной программы социально-экономического развития Новомихайловского сельсовета на 2016-2020годы» (далее – Комплексная программа).

- Утвердить состав рабочей группы по разработке Комплексной программы (приложение 1).

- Назначить ответственными за формирование Комплексной программы: Гейль Н.А.- главного бухгалтера Новомихайловского сельсовета,  Яценко А.А.- специалиста 1 категории администрации Новомихайловского сельсовета.

- Утвердить Календарный план работы над Комплексной программой (приложение 2).

- Главному бухгалтеру централизованной бухгалтерии Новомихайловского сельсовета Н.А. Гейль предусмотреть при формировании бюджета муниципального образования Новомихайловский сельсовет на 2016-2020годы финансирование мероприятий Комплексной программы.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

И.о. главы Новомихайловского сельсовета                                         А.А. Яценко

Приложение № 1

к постановлению администрации Новомихайловского сельсовета

06.08.2015 № 38

| Состав рабочей группы по формированию Комплексной программы социально-экономического развития Новомихайловского сельсовета на 2016-2020 годы |
| --- |
| 1. | Гейль Надежда Александровна | Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии Новомихайловского сельсовета, председатель Рабочей группы |
| 2. | Яценко Анастасия Александровна | Специалист 1 категории администрации Новомихайловского сельсовета, заместитель председателя Рабочей группы |
| 3. | Александрова Галина Николаевна | Инспектор ВУС Новомихайловского сельсовета, ответственный секретарь рабочей группы |
| Члены Рабочей группы: |
| 4. | Карпова Светлана Александровна | Бухгалтер 1 категории администрации Новомихайловского сельсовета |
| 5. | Соловьева Елена Витальевна | Директор МБУК Новомихайловский СДК |
| 6. | Целитан Таисья Викторовна | Председатель Совета ветеранов, пенсионерка (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению администрации

Новомихайловского сельсовета

от 06.08.2015 №38

| Календарный план разработки Комплексной программы «Социально-экономическое развитие Новомихайловского сельсовета на 2016-2020годы» |
| --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные лица по направлениями |
| I этап Организационно – подготовительный(сбор информации) |
| 1. | Изучение общественного мнения путем опроса (анкетирования) различных групп населения с целью выявления экономических и социальных проблем района: | март | Администрация Новомихайловского сельсовета |
| 1.1. | Разработка бланка опроса (анкеты): - руководителей и специалистов администрации Новомихайловского сельсовета - для представителей бизнес сообщества поселения. - опроса руководителей и членов общественных организаций Новомихайловского сельсовета - опроса жителей на территории Новомихайловского сельсовета в разрезе поселения | март | Администрация Новомихайловского сельсовета |
| 1.2 | Проведение опроса (анкетирования): - руководителей и специалистов администрации - для представителей бизнес сообщества Новомихайловского сельсовета. - опроса руководителей и членов общественных организаций Новомихайловского сельсовета - опроса жителей Новомихайловского сельсовета в разрезе поселения | апрель | Администрация Новомихайловского сельсовета |
| 2 | Обработка результатов опросов (анкетирования) | март | Администрация Новомихайловского сельсовета |
| 3. | Формирование показателей характеризующих состояние экономики, экологии, социальной сферы, сбор и систематизация информации по направлениям: | март-май | Гейль Н.А. главный бухгалтер централизованной бухгалтерии Новомихайловского сельсовета, руководители предприятий, учреждений и организаций Новомихайловского сельсовета |
| 4. | Подготовка Положения по разработке Комплексной программы «Социально-экономического развития Новомихайловского сельсовета на 2016-2020годы» | апрель | Яценко А.А. специалист 1 категории Новомихайловского сельсовета |
| 5. | Направление проекта Положения по разработке комплексной программы «Социально-экономического развития Новомихайловского сельсовета на 2016-2020 годы» на утверждение в Совет депутатов Новомихайловский сельсовет | июль | Яценко А.А специалист 1 категории Новомихайловского сельсовета |
| II этап Прогнозно-аналитический |
| 1. | Анализ социально-экономического развития Новомихайловского сельсовета и диагностика проблем развития за 2016-2020год | август | Гейль Н.А. главный бухгалтер централизованной бухгалтерии Новомихайловского сельсовета. |
| 2. | Анализ конкурентных преимуществ и недостатков Новомихайловского сельсовета | август | Лавринов П.А. глава Новомихайловского сельсовета |
| 3. | Формирование главной цели (с учетом проведенного анкетирования) | август | Рабочая группа |
| 4 | Постановка целей и задач для достижения главной цели. Ранжирование целей и задач | август | - « - |
| III этап - разработка и утверждение Комплексной программы социально-экономического развития Новомихайловского сельсовета на 2016-2020год |  |  | - « - |
| 1. | Разработка разделов Программы | сентябрь | Гейль Н.А. главный бухгалтер централизованной бухгалтерии Новомихайловского сельсовета Яценко А.А. – специалист 1 категории Новомихайловского сельсовета |
| 2. | Разработка концепции социально-экономического развития Новомихайловского сельсовета | сентябрь | Яценко А.А специалист 1 категории Новомихайловского сельсовета |
| 3. | Разработка среднесрочного и годового плана Новомихайловского сельсовета | сентябрь | - « - |
| 4. | Оценка ожидаемых эффектов от реализации Программы | сентябрь | - « - |
| 5. | Разработка и принятие муниципальных программ, согласование объемов софинансирования с администрацией Алтайского района | сентябрь | - « - |
| 6. | Ознакомление со структурой Комплексной программы социально-экономического развития Новомихайловского сельсовета на 2016-2020годы Актуальность, цели и задачи Комплексной программы социально-экономического развития Новомихайловского сельсовета на 2016-2020годы | сентябрь | Лавринов П.А. глава администрации Новомихайловского сельсовета |
| 7. | Формирование паспорта администрации Новомихайловского сельсовет | январь-март | Гейль Н.А. главный бухгалтер централизованной бухгалтерии Новомихайловского сельсовета Яценко А.А. – специалист 1 категории Новомихайловского сельсовета |
| 8. | Направление на согласование проекта программы в администрацию Алтайского района | до 1 сентября | Лавринов П.А глава администрации Новомихайловского сельсовета |
| 9. | Направление проекта Комплексной программы социально-экономического развития Новомихайловского сельсовета на 2016-2020 годы на рассмотрение в Совет депутатов Новомихайловского сельсовета (обнародование программы) | август | Лавринов П.А. глава администрации Новомихайловского сельсовета |
| 10. | Проведение публичных слушаний по ознакомлению населения Новомихайловского сельсоветами с проектом Концепции, Комплексной программы и развития Новомихайловского сельсовета | сентябрь | Лавринов П.А. глава администрации Новомихайловского сельсовета |
| 11. | Внесение изменений, дополнений в проект Комплексной программы и развития Новомихайловского сельсовета, далее предоставление для рассмотрения и принятия на очередной сессии Совета депутатов Новомихайловского сельсовета | сентябрь | Рабочая группа |